**Сводный отчет о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Чеченской Республике на 2017 - 2018 гг. в части г. Грозного (утв. Распоряжением Главы ЧР от 06.02.2017 № 37-рг)**

Внедрение Стандарта развития конкуренции в Чеченской Республике осуществляется в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р и Распоряжением Главы Чеченской Республики от 09.03.2016 № 30-рг «О внедрении на территории Чеченской Республики Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

Распоряжением Главы ЧР от 06.02.2017 № 37-рг утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Чеченской Республике на 2017 - 2018 гг. В части касающейся муниципальных образований – городских округов в указанный план входят 15 мероприятий.

Раздел I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА ПРИОРИТЕТНЫХ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РЫНКАХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг детского отдыха и оздоровления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей | | | | |
| 3 | Организация отдыха и оздоровления детей школьного возраста до 17 лет включительно, проживающих на территории Чеченской Республики, в том числе в негосударственных (немуниципальных) оздоровительных учреждениях, расположенных на территории Чеченской Республики | 2017 – 2018 гг. | Минтруд ЧР, ОМС (ДО г. Грозного) | 1.Согласно пост. Правительства ЧР от 29.03.2011 № 51 «Об организации отдыха и оздоровления детей Чеченской Республики» и графиком Минтруда ЧР проводится работа по организации отдыха и оздоровления детей, обучающихся в общеобразовательных школах г. Грозного, в санаториях и лагерях ЧР и за ее пределами. На 20.11.2017 в рамках оздоровительной кампании 2017 г. в местах отдыха побывало 3504 учащихся в возрасте от 6 до 15 лет. Преимущественно путевки выделяются несовершеннолетним в трудной жизненной ситуации. Из 3504 чел.:  3291 чел. – дети из малоимущих и многодетных семей;  25 чел. – дети-сироты;  107 чел. – дети-полусироты;  58 чел. – дети-инвалиды;  23 чел. – дети с отклонениями в поведении;  2 чел. – дети из семей военнослужащих.  2. На территории г.Грозного отсутствуют оздоровительные учреждения. |

3. Рынок услуг дополнительного образования детей

3.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей | | | | |
| 3 | Предоставление негосударственным (немуниципальным) образовательным социально ориентированным некоммерческим организациям гарантий долгосрочной аренды занимаемых ими помещений | 2017 – 2018 гг. | МОИН ЧР, ОМС (ДО г. Грозного, КИЗО Мэрии г. Грозного) | Обращений в КИЗО Мэрии г. Грозного по предоставлению долгосрочной аренды негосударственным (немуниципальным) образовательным социально-ориентированным некоммерческим организациям не было. |

7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

7.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке услуг

жилищно-коммунального хозяйства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление | | | | |
| 6 | Проведение оценки эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения (далее - МУП) | ежегодно | МЖКХ ЧР, ОМС (КГХ Мэрии г. Грозного) | Мэрией г. Грозного ежеквартально проводится оценка эффективности деятельности подведомственных предприятий, в частности МУП «Водоканал г. Грозного» и МУП «Теплоснабжение». За 9 мес. 2017 г. МУП «Водоканал г. Грозного» показал убыток от основной деятельности в размере 29087 тыс. рублей, МУП «Теплоснабжение» - убыток в размере 356099 тыс. рублей. Убытки на МУП «Теплоснабжение» связаны с межтарифной разницей. |
| 7 | Актуализация утвержденного Постановлением Правительства Чеченской Республики от 30.01.2015 № 4 "Об утверждении графика передачи в концессию или долгосрочную аренду объектов коммунальной инфраструктуры государственных и муниципальных предприятий в Чеченской Республике, управление которыми признано неэффективным" графика передачи по концессионным соглашениям объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в управлении неэффективных МУП | ежегодно | МЖКХ ЧР, ОМС (КГХ Мэрии г. Грозного, КИЗО Мэрии г. Грозного) | На территории г. Грозного отсутствуют муниципальные унитарные предприятия, управление которыми признано неэффективным. |
| 8 | Актуализация графиков передачи по концессионным соглашениям имущества неэффективных МУП в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России | ежегодно | МЖКХ ЧР, ОМС (КГХ Мэрии г. Грозного, КИЗО Мэрии г. Грозного) | На территории г. Грозного отсутствуют муниципальные унитарные предприятия, управление которыми признано неэффективным. |
| 10 | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с графиками передачи по концессионным соглашениям имущества неэффективных МУП | не позднее декабря 2017 года | МЖКХ ЧР, ОМС (КГХ Мэрии г. Грозного, КИЗО Мэрии г. Грозного) | На территории г. Грозного отсутствуют муниципальные унитарные предприятия, управление которыми признано неэффективным. |
| 11 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в управлении неэффективных МУП | 2017 – 2018 гг. | ОМС (КГХ Мэрии г. Грозного, КИЗО Мэрии г. Грозного) | На территории г. Грозного отсутствуют муниципальные унитарные предприятия, управление которыми признано неэффективным. |
| Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» | | | | |
| 16 | Регистрация поставщиков информации через Единую систему идентификации и аутентификации в ГИС ЖКХ. | 2017 г. | МЖКХ ЧР, ОМС (КГХ Мэрии г. Грозного, КИЗО Мэрии г. Грозного). | Регистрация управляющих компаний и ТСЖ г. Грозного в ГИС ЖКХ завершена. |

8. Рынок розничной торговли

8.2. Мероприятия по развитию конкуренции на рынке розничной торговли

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли) | | | | |
| 1 | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня | 2017 – 2018 гг. | МЭТРиТ ЧР, ОМС (ДТУ Мэрии г. Грозного) | В 2017 году с/х ярмарки проводились каждую субботу на 2 площадках на территории города: 1.Октябрьский район, ул. Узуева, б/н (трасса Грозный-Шатой);  2.Ленинский район, ул. Закревского, 4а. |
| 2 | Ведение реестра розничных рынков, торгового реестра | 2017 – 2018 гг. | МЭТРиТ ЧР, ОМС (ДТУ Мэрии г. Грозного) | Зарегистрированных и действующих на территории города Грозного рынков нет. |
| 3 | Содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей в предприятия торговли различных форматов, функционирующих на территории Чеченской Республики | 2017 – 2018 гг. | МЭТРиТ ЧР, ОМС (ДТУ Мэрии г. Грозного) | Мэрией города разработан городской каталог товаропроизводителей для распространения на ярмарках, выставках и иных мероприятиях. |
| Обеспечение возможности населения покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) | | | | |
| 4 | Внесение изменений в нормативные правовые акты в части нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | 2017 г. | МЭТРиТ ЧР, ОМС (ДТУ Мэрии г. Грозного) | Изменения в нормативно-правовые акты по минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов за отчетный период не вносились. |
| 5 | Развитие мобильной торговли и бытового обслуживания населения в малочисленных отдаленных населенных пунктах | 2017 – 2018 гг. | МЭТРиТ ЧР, ОМС (ДТУ Мэрии г. Грозного) | Отдаленные населенные пункты в черте г.Грозного отсутствуют. |
| 6 | Мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в предприятиях торговли различных форматов | 2017 – 2018 гг. | МЭТРиТ ЧР, ОМС (ДТУ Мэрии г. Грозного) | Информация по мониторингу цен на фиксированный набор товаров в МО г. Грозный направляется в Минэкономтерразвития ЧР ежеквартально с 2014 года. |
| 7 | Формирование банка данных по субъектам торговой деятельности. Проведение мониторинга обеспеченности населения Чеченской Республики площадью торговых объектов. | 2017 – 2018 гг. (ежегодно до 01.02.) | МЭТРиТ ЧР, ОМС (ДТУ Мэрии г. Грозного) | В соответствии с Постановлением Правительства ЧР от 11 июля 2016 года № 112 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в ЧР» информация направляется в Минэкономтерразвития ежегодно по НТО (1 МО). |

Раздел II. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2017 - 2018 ГОДЫ

3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства

3.2. Мероприятия по развитию конкуренции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| 2 | Утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017 г. | ОМС (ДСиА Мэрии г. Грозного) | Постановление Мэрии г. Грозного от 13.12.2015 № 158 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения при осуществлении строительства, реконструкции на строительство объектов капитального строительства» утвержден постановлением Мэрии г. Грозного от 03.12.2015 № 157. |

4. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере

4.2. Мероприятия по развитию конкуренции

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| 1 | Размещение информации о возможностях реализации проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства в социальной сфере на сайтах органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления | 2017 – 2018 гг. | ОИВ ЧР, ОМС (ДДиСЗ Мэрии г. Грозного) | Информация по муниципально-частному партнерству на территории г. Грозного размещена на официальном сайте Мэрии города: http://grozmer.ru/dokumenty/investicii/municipalno-chastnoe-partnerstvo-i-konce.html |
| 2 | Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей осуществление государственно-частного партнерства в социальной сфере | 2017 г. | ОИВ ЧР, ОМС (ПД Мэрии г. Грозного) | В целях развития МЧП в городе Решением Грозненской городской Думы от 08.04.2015 № 14 утверждено Положение о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании «город Грозный» |