Приложение 1 к распоряжению

Мэрии г. Грозного

От 20.12.2015 № 1083

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**реализации инвестиционного проекта «Строительство индустриального парка «Грозный» на территории Заводского района г. Грозного Чеченской Республики»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Содержание (описание)** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки** |
| 1. Решение организационных вопросов, связанных с созданием индустриального парка «Грозный», и разработка концептуальных документов |
| 1.1. | Формирование земельного участка под строительство индустриального парка | - межевание участка;- получение кадастрового паспорта;- оформление ГПЗУ;- регистрация права собственности муниципалитета на земельный участок | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | 01.02.16 |
| 1.2. | Определение предварительной стоимости работ по строительству объектов индустриального парка и стоимости разработки проектно-сметной документации  | Определение стоимости нижеуказанных работ:- разработка проектно-сметной документации;- создание энергетической и транспортной инфраструктуры (дороги);- подведение к границе промышленного парка сетей инженерной инфраструктуры (тепло, газ, электричество, вода, ливневая канализация, система очистки сточных вод, линии связи);- инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором размещается индустриальный парк;- подготовка площадки, в том числе проведение коммуникаций. | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.***Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.***Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 25.12.15 |
| 1.3. | Внесение предложений в Правительство ЧР о включении в проект бюджета ЧР на 2016 г. денежных средств на разработку проектно-сметной документации индустриального парка | Уровень софинансирования со стороны федерального бюджета – 95%.  | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.***Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию)Директор бюджетного департамента Минфина ЧР ***Сербиева А.А.*** (по согласованию) | январь 2015 г. |
| 1.4. | Объявление тендера на разработку бизнес-плана, концепции и финансовой модели индустриального парка | Срок подготовки документов – не более двух месяцев | Заместитель Мэра г. Грозного ***Мусаева У.З.*** | январь 2015 г.  |
| 1.5. | Разработка бизнес-плана, концепции и финансовой модели индустриального парка | Срок подготовки документов – не более двух месяцев | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Структурные подразделения Мэрии г. ГрозногоГенеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 01.03.16 |
| 1.5.1. | Общее описание площадки под строительство индустриального парка | а) наименование площадки – указываются наименование площадки, юридический адрес площадки, прилагается карта участка и близлежащей территории (масштаб 1:2500 - 1:10000);б) местоположение (адрес), границы и размер площадки, краткое описание;в) наличие правовых ограничений (например, договора долгосрочной аренды), которые могут помешать созданию индустриального парка на территории площадки | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | 20.01.15 |
| 1.5.2. | Материалы по территориальному планированию | а) схема территориального планирования муниципального района, в котором находятся земельный(е) участок(ки) под планируемый индустриальный парк;б) схема территориального планирования Чеченской Республики;в) согласование с генеральным планом городского округа, в котором будет находиться земельный участок под планируемый индустриальный парк;г) план-схема земельного участка;д) ситуационный план участков со строениями и прилегающей территорией (масштаб от 1:2500 до 1:10000, бумажный и электронный (CAD) варианты (с расположением строений, инфраструктурных объектов, проездов, точек подключения энерго-, тепло-, газо- и водоресурсов);е) наличие трудовых ресурсов (населенные пункты в радиусе 10 км с указанием численности трудоспособного населения;ж) информация по социально-экономическому положению г. Грозного за последние 5 лет – статистические сборники по социально-экономическому положению, демографии, труду и занятости, образованию, инвестициям | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** – а), б), в),Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** - г), д)Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** – д) | 20.01.15 |
| 1.5.3. | Наличие трудовых ресурсов | Населенные пункты в радиусе 10 км с указанием численности трудоспособного населения | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.***  | 20.01.15 |
| 1.5.4. | Информация по социально-экономическому положению г. Грозного | Последние 5 лет – статистические сборники по социально-экономическому положению, демографии, труду и занятости, образованию, инвестициям | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.***  | 20.01.15 |
| 1.5.5. | Транспортная доступность | а) подъездные пути, наличие существующего присоединения дороги к региональным и федеральным трассам;б) наличие введенной в эксплуатацию дороги с твердым покрытием до границы земельного участка;в) технические характеристики имеющихся автомобильных дорог, плотность автодорожной сети в регионе, протяженность с освещением;г) перечень создаваемых и реконструируемых авто и ж/д дорог (четко разделить на новое строительство и реконструкцию) в районе площадки (схема расположения, стоимость, сроки строительства или реконструкции, описание технических характеристик);д) наличие транспортных маршрутов от населенных пунктов до площадки;е) наличие съезда с дороги к земельному участку, позволяющего обеспечить въезд строительной техники и проведение инженерных изысканий;ж) близость региональных дорог (м) и федеральных магистралей (м);з) близость действующей железнодорожной ветки с действующей станцией погрузки-разгрузки (м);и) наличие транспортного сообщения с ближайшими населенными пунктами (регулярный общественный транспорт);к) близость аэропорта (м);л) расстояние до жилой застройки, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. | Директор департамента торговли и инвестиционной политики Мэрии г. Грозного ***Азерханов М.А.***Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.5.6. | Планируемые к строительству объекты капитального строительства | - | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 20.01.15 |
| 1.5.7. | Земельный участок | а) общая площадь земельного участка, возможность расширения (га);б) свободная площадь земельного участка, не занятая зданиями и сооружениями;в) геологические и геодезические параметры земельного участка;г) сведения о проведении на участке геологических и геодезических работ (вид работ, дата работ, кто проводил);д) сведения о межевании земельного участка;е) стоимость земельного участка | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | 20.01.15 |
| 1.5.8. | Инфраструктура | Информация о возможностях электро-, газо-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, обеспечения телекоммуникациями | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.5.8.1. | Электроснабжение | а) наличие на территории площадки точки подключения к электрическим сетям, обеспеченной свободной мощностью не менее 2 МВт;б) наличие существующего подключения к электроснабжению или подтвержденной уполномоченной энергетической организацией технологической возможности подключения или согласованного проекта создания собственных мощностей с удельной мощностью не менее 0,2 МВт на каждый гектар первой очереди индустриального парка;г) расстояние до точки подключения к общественной сети (км); гарантии подачи (текущая ситуация и максимальный предел подачи);д) энергоснабжающая подстанция, ее характеристики, подтверждающие документы;е) средства подачи электроэнергии (подземный или воздушный кабель) (м);е) затраты на подключение, если энергоснабжение отсутствует, млн рублей;ж) схема сетей электроснабжения в районе расположения площадки. | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.5.8.2. | Газоснабжение | а) наличие существующего подключения или технических условий на подключение к сетям газоснабжения;б) расстояние до точки подключения к общедоступной сети (км), ее характеристики (год постройки, протяженность, износ, подтверждающие документы);в) расстояние до ближайших подстанций (ГРС, ГРП), их характеристики;г) текущее количество подачи и максимальный предел подачи (тыс. куб. м);д) затраты на подключение, если газоснабжение отсутствует (млн рублей);е) схема сетей газоснабжения в районе расположения площадки | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.5.8.3. | Водоснабжение | а) наличие существующего подключения или технических условий на подключение к системе водоснабжения и водоотведения для хозбытовых и промышленных нужд;б) тип водоснабжения (собственная артезианская скважина, централизованное и т.д.);в) расстояние до ближайшей водопроводной сети и точки подключения (км), ее характеристики (год постройки, протяженность, износ, подтверждающие документы);г) ближайший водозабор, его характеристики;д) текущее количество подачи воды и максимальный предел подачи (тыс. м3);е) затраты на подключение, если водоснабжение отсутствует (млн рублей);ж) схема сетей водоснабжения в районе расположения площадки | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.5.8.4. | Водоотведение | а) наличие сетей водоотведения для хозбытовых, промышленных и ливневых стоков (год постройки, протяженность, подтверждающие документы);б) тип канализации (промышленная, сливная и т.д.);в) расстояние до точки подключения к ближайшей сети, ее характеристики;г) ближайшие очистные сооружения, их характеристики, подтверждающие документы;д) затраты на подключение или реконструкцию при необходимости (млн рублей);е) схема сетей водоотведения в районе расположения площадки. | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.5.8.5. | Теплоснабжение | а) наличие котельной (мощность, вид топлива, год постройки, подтверждающие документы);б) затраты на строительство или реконструкцию при необходимости (млн рублей). | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.5.8.6. | Телекоммуникации | а) технические характеристики, свободные мощности;б) линии телефонной связив) схема сетей телекоммуникаций в районе расположения площадки. | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.5.9. | Резиденты индустриального парка | а) наименование юридического лица, организационно-правовая форма;б) необходимая площадь земельного участка и площади помещений (производственная, складская, офисная, иная);в) выручка, объемы реализации продукции, предоставляемых услуг (в т.ч. натуральные показатели);г) численность работников, средняя заработная плата;д) потребность в электроэнергии, газоснабжении, водоснабжении (- отведении), теплоснабжении и телекоммуникациях;е) предполагаемые к строительству резидентами капитальные объекты (тип объекта, наименование объекта, назначение объекта, площадь объекта/протяженность, мощность объекта, затраты на строительство). | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 20.01.15 |
| 1.5.10. | Управляющая компания индустриального парка | а) наименование, организационно-правовая форма, адрес и реквизиты;б) бухгалтерский баланс управляющей компании за 2014 г., а также за 1, 2 и 3 кв. 2015 г.;в) опыт управления объектами недвижимости. | Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 20.01.15 |
| 1.5.11. | Поставщики коммунальных услуг и тарифы | а) электроэнергия (снабжающая организация, стоимость технологического присоединения, тыс. руб. /кВт (без НДС), тариф, руб./кВт\*ч (без НДС));б) газоснабжение (снабжающая организация, стоимость технологического присоединения, тыс. руб. /м3 (без НДС), тариф, руб./м3 (без НДС));в) водоснабжение(снабжающая организация, стоимость технологического присоединения, тыс. руб. /м3 (без НДС), тариф, руб./м3 (без НДС));г) водоотведение(снабжающая организация, стоимость технологического присоединения, тыс. руб. /м3 (без НДС), тариф, руб./м3 (без НДС));д) теплоснабжение **(**снабжающая организация, стоимость технологического присоединения, тыс. руб. /Гкал/ч (без НДС), тариф, тыс. руб./Гкал/ч (без НДС));е) утилизация отходов (сервисная организация, тариф). | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.15 |
| 1.6. | Включение мероприятия в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» и в муниципальную программу «Экономическое развитие города Грозного на 2016 – 2020 годы» | Наименование мероприятия и сумма средств, включенных в госпрограмму и в муниципальную программу, должны совпадать в содержательной части с Законом о бюджете ЧР и Решением Совета депутатов г. Грозного | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Директор Департамента государственных программ Минэкономтерразвития ЧР ***Такаева Л.А.*** (по согласованию) | 02.02.16 |
| 1.7. | Разработка технического задания на проектирование объектов индустриального парка | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.15 |
| 1.8. | Объявление тендера на разработку проектно-сметной документации индустриального парка | Проведение конкурсных процедур | Заместитель Мэра г. Грозного ***Мусаева У.З.*** | январь 2015 г.  |
| 2. Разработка заявки на участие в Конкурсном отборе Минэкономразвития России на предоставление субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства по мероприятию «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку, - промышленных парков, индустриальных парков, агропромышленных парков и технопарков» (постановление Правительство РФ от 30 декабря 2014 г. № 1605, приказы Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104, от 27 февраля 2015 г. № 105, от 25 марта 2015 г. № 167) (индустриальный парк) |
| 2.1. | Скан-образ подписанного заявления на участие в конкурсном отборе | Подпункт а) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается Главой ЧР | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев***Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.2. | Паспорт мероприятия (проекта) | Подпункт б) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев*** Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.3. | Пояснительная записка | Требование в системе АИС. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев***Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.4. | Выписка из госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» и (при необходимости) муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного на 2016 – 2020 годы» | Подпункт в) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа и руководителем муниципалитета соответственно.Соответствующие документы должны быть размещены в системе «Консультант». | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев***Директор Департамента государственных программ Минэкономтерразвития ЧР ***Такаева Л.А.*** (по согласованию) | 02.02.16 |
| 2.5. | Выписка из Закона о бюджете Чеченской Республики и (при необходимости) решения Совета депутатов г. Грозный | Подпункт г) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа и Минфина Чр и руководителем муниципалитета и городского финансового органа соответственно.Соответствующие документы должны быть размещены в системе «Консультант». | Начальник ГУ «Департамент финансов г. Грозный»***Юнусов Б.Ш.*** (по согласованию)Директор бюджетного департамента Минфина ЧР ***Сербиева А.А.*** (по согласованию) | 01.04.16 |
| 2.6. | Копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Подпункт д) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 01.04.16 |
| 2.7. | Решение об утверждении проектной документации | Подпункт е) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 15.03.16 |
| 2.8. | Копия положительного заключения о достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства | Подпункт ж) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 01.04.16 |
| 2.9. | Копия сводного сметного расчета стоимости строительства объектов индустриального парка | Подпункт и) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 15.03.16 |
| 2.10. | Копия свидетельства о государственной регистрации застройщика | Подпункт н) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 15.03.16 |
| 2.11. | Паспорт инвестиционного проекта | Подпункт о) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев***Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.12. | Копии государственного контракта и задания на проектирование объектов индустриального парка | Подпункт п) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.***Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев*** | 01.02.16 |
| 2.13. | Титульные списки объектов капитального строительства | Подпункт р) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 01.05.16 |
| 2.14. | Копии документов, подтверждающих направление средств на финансирование объектов индустриального парка | Подпункт с) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник ГУ «Департамент финансов г. Грозный»***Юнусов Б.Ш.*** (по согласованию)Директор бюджетного департамента Минфина ЧР ***Сербиева А.А.*** (по согласованию) | Март 2016 г.  |
| 2.15. | Копия государственного контракта на проведение госэкспертизы проектной документации | Отдельное требование | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 15.03.16 |
| 2.16. | Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта | Подпункт т) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев***Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.17. | Справка о техническом состоянии объекта капитального строительства (при необходимости) | Подпункт у) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 01.05.16 |
| 2.18. | Копия эскиза архитектурного решения и фотоматериалы здания (при необходимости) | Подпункт ф) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 01.05.16 |
| 2.19. | Копии правоустанавливающих документов на земельный участок и объект недвижимости | Подпункт ц) пункта 1 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 104. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | 01.02.16 |
| 2.20. | Справка о наличии в бюджете Чеченской Республики (бюджете муниципалитета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на соответствующие мероприятия государственной поддержки малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики на 2016 год | Подпункт б) пункта 2 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 105. Подписывается Главой ЧР. | Начальник ГУ «Департамент финансов г. Грозный»***Юнусов Б.Ш.*** (по согласованию)Директор бюджетного департамента Минфина ЧР ***Сербиева А.А.*** (по согласованию) | 01.04.16 |
| 2.21. | Документ о подтверждении наличия госпрограммы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» и (при необходимости) муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного на 2016 – 2020 годы» | Постановление Правительства ЧР об утверждении госпрограммы. Подпункт а) пункта 3.4 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 105. Подписывается Председателем Правительства ЧР. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев***Директор департамента государственных программ Минэкономтерразвития ЧР ***Такаева Л.А.*** (по согласованию) | 02.02.16 |
| 2.22. | Справка о согласии Чеченской Республики с условиями конкурсного отбора | Подпункт в) пункта 3.4 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 105. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.23. | Справка о согласии Чеченской Республики с условиями долевого софинансирования расходов по мероприятиям государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | Требование в системе АИС. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.24. | Обязательство Чеченской Республики об обеспечении соответствия значений показателей государственной программы Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» | Подпункт г) пункта 3.4 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 105. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.25. | Документ об определении уполномоченного органа исполнительной власти Чеченской Республики на взаимодействие с Минэкономразвития России | Подпункт д) пункта 3.4 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 105. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.26. | Обязательство Чеченской Республики о размещении информации в сети «Интернет» | Подпункт е) пункта 3.4 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 105. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.27. | Обязательство Чеченской Республики об исполнении законодательства Российской Федерации о контрактной системе закупок | Подпункт ж) пункта 3.4 приказа Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 105. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.28. | Обязательство Чеченской Республики по вводу в эксплуатацию индустриального парка | Отдельное требование. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.29. | Обязательство Чеченской Республики об обеспечении функционирования индустриального парка в течение не менее 10 лет | Подпункт з) пункта 14.1.2 приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.30. | Обязательство Чеченской Республики о внесении субсидий федерального бюджета в госпрограмму Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» | Требование в системе АИС. Подписывается Главой ЧР. | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.05.16 |
| 2.31. | Бизнес-план индустриального парка | Подпункт в) пункта 14.1.2 приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев*** (совместно со структурными подразделениями Мэрии г. Грозного) | 01.03.16 |
| 2.32. | Финансовая модель индустриального парка | Подпункт е) пункта 14.1.2 приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев*** (совместно со структурными подразделениями Мэрии г. Грозного) | 01.03.16 |
| 2.33. | Концепция создания и развития индустриального парка | Подпункт г) пункта 14.1.2 приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев*** (совместно со структурными подразделениями Мэрии г. Грозного) | 01.03.16 |
| 2.34. | План территории индустриального парка (с пояснительной запиской) | Подпункт д) пункта 14.1.2 приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167. Подписывается руководителем уполномоченного органа. | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Р.Н. Дакаев*** (совместно со структурными подразделениями Мэрии г. Грозного) | 01.03.16 |
| 2.35. | Предварительные соглашения с потенциальными резидентами индустриального парка | Подпункт ж) пункта 14.1.2 приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2015 г. № 167. | Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 01.03.16 |