Приложение 3 к распоряжению

Мэрии г. Грозного

от 28.12.2015 №1083

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**реализации комплексного инвестиционного проекта «Создание инновационного биофармацевтического кластера «Магнус-Грозный»**

**на территории Чеченской Республики»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Содержание (описание)** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки** |
| 1. Комплекс работ по созданию инновационного биофармацевтического кластера «Магнус-Грозный» |
| 1.1. | Определение состава участников кластера, получение официального подтверждения от потенциальных участников кластера | Проведение общего собрания участников кластера, оформление протокола. Повестка:- утверждение состава участников кластера;- учреждение Координационного совета кластера;- оформление статуса спецорганизации | Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.***Заместитель Мэра г. Грозного ***У.З. Мусаева***Представители организаций – потенциальных участников кластера | 20.01.16 |
| 1.2. | Разработка и утверждение Программы развития инновационного территориального кластера | Программа разрабатывается в соответствии с Методическими материалами, утвержденными Минэкономразвития России. Утверждается решением Координационного совета и Правительством ЧР | Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.***Заместитель Мэра г. Грозного ***У.З. Мусаева***Заместитель Министра экономического, территориального развития и торговли ЧР ***И.У. Бисаев*** (по согласованию) | 10.02.16 |
| 2. Комплекс работ по внесению Чеченской Республики в Перечень субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров |
| 2.1. | Формирование перечня мероприятий, предлагаемых к реализации на территории инновационного территориального кластера | Перечень формируется на стадии подготовки Программы в соответствии с направлениями, указанными в пункте 3 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров. Перечень мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, включающий мероприятия не более чем по 4 направлениям, указанным в пункте 3 Правил, заполняется по форме, устанавливаемой Минэкономразвития РФ;Совместно с инвестором определяется перечень объектов, которые целесообразно представить на конкурсный отбор в целях получения субсидий. | Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.***Заместитель Мэра г. Грозного ***У.З. Мусаева*** | 10.02.16 |
| 2.2. | Определение размера софинансирования из республиканского бюджета расходных обязательств на реализацию мероприятий, определенных в пункте 2.1. | Размер софинансирования не превышает 5%.  | Заместитель Мэра г. Грозного ***У.З. Мусаева***Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию)Директор бюджетного департамента Минфина ЧР ***Сербиева А.А.*** (по согласованию) | 10.02.16 |
| 2.3. | Включение мероприятия в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» | В госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Чеченской Республики» включаются как мероприятие целиком, так и мероприятия, сформулированные в пункте 2.1.  | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Директор Департамента государственных программ Минэкономтерразвития ЧР ***Такаева Л.А.*** (по согласованию) | 01.03.16 |
| 2.4. | Подготовка проекта письма (заявки) на имя Министра экономического развития РФ по вопросу включения Грозненского биофармацевтического кластера в Перечень субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров  | Перечень является Приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров, которые являются приложением к Постановлению Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». К письму прикладываются:а) Программа развития инновационного территориального кластера, утвержденная руководителем специализированной организации – координатора создания и развития кластера и согласованная руководителями (заместителями руководителей) субъекта Российской Федерации и муниципального образования, на территории которых расположен инновационный территориальный кластер;б) протокол общего собрания организаций — участников кластера об одобрении программы развития инновационного территориального кластера и об определении специализированной организации – координатора создания и развития кластера. | Заместитель Мэра г. Грозного ***У.З. Мусаева***Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию) | 01.03.16 |
| 3. Комплекс работ по разработке заявки на участие в конкурсном отборе Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 и приложения к нему, приказ Минэкономразвития России от 14 июля 2015 г. № 472) |
| 3.1. | Принятие правового акта Правительства ЧР об определении Минэкономтерразвития ЧР как органа исполнительной власти ЧР, уполномоченного на взаимодействие с Минэкономразвития России по созданию и развитию инновационных территориальных кластеров. | В соответствии с пунктом 6 Правил | Заместитель Мэра г. Грозного ***У.З. Мусаева***Заместитель Министра экономического, территориального развития и торговли ЧР ***И.У. Бисаев*** (по согласованию) | 01.03.16 |
| 3.2. | Перечень общих документов, включаемых в состав заявки на предоставление субсидии | Заявки на предоставление субсидий, подаваемая субъектом РФ, состоит из двух категорий документов: а) общие документы – относятся ко всем мероприятиям, определенным субъектов РФ для получения софинансирования из федерального бюджета согласно пункту 2.1 «дорожной карты» (подпункты «а» - «е» пункта 6 Правил);б) специальные документы: в отдельности к каждому мероприятию из пункта 2.1 «дорожной карты» (пункты 40, 46, 47, 52, 57 - 59, 65 и 68 Правил) | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.***Структурные подразделения Мэрии г. Грозного | 02.04.16 |
| 3.2.1. | Заверенная уполномоченным органом копия утвержденной госпрограммы субъекта РФ с указанием размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта РФ и бюджете муниципального образования, на территории которого расположен кластер, на исполнение расходных обязательств по реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 Правил, а также заверенная уполномоченным органом копия утвержденной Программы развития территориального кластера | Подпункт «а» пункта 6 Правил  | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Директор Департамента государственных программ Минэкономтерразвития ЧР ***Такаева Л.А.*** (по согласованию) | 01.03.16 |
| 3.2.2. | Заверенная уполномоченным органом выписка из закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый период, подтверждающая включение в бюджет субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период средств на финансирование мероприятий, включенных в перечень, предусмотренный подпунктом «г» пункта 6 Правил, а также заверенная уполномоченным органом выписка из нормативного правового акта муниципального образования, на территории которого расположен территориальный кластер, о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период, подтверждающая включение в бюджет муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период средств на финансирование реализации мероприятий, включенных в указанный перечень | Подпункт «б» пункта 6 Правил | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.***Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию)Директор бюджетного департамента Минфина ЧР ***Сербиева А.А.*** (по согласованию) | 20.03.16 |
| 3.2.3. | Перечень мероприятий, включенных в госпрограмму субъекта РФ, с указанием объемов расходных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию в законе субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период и в нормативном правовом акте муниципального образования, на территории которого расположен территориальный кластер, о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, по форме, устанавливаемой Минэкономразвития России | Подпункт «в» пункта 6 Правил | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Директор Департамента государственных программ Минэкономтерразвития ЧР ***Такаева Л.А.*** (по согласованию)Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 01.03.16 |
| 3.2.4. | Перечень мероприятий, на реализацию которых запрашиваются средства субсидии, включающий мероприятия не более чем по 4 направлениям, указанным в пункте 3 Правил, по форме, устанавливаемой Минэкономразвития России | Подпункт «г» пункта 6 Правил | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 01.03.16 |
| 3.2.5. | Перечень показателей реализации в текущем финансовом году и плановом периоде государственной программы субъекта Российской Федерации по форме, устанавливаемой Минэкономразвития России | Подпункт «д» пункта 6 Правил | Директор Департамента экономики и муниципального заказа Мэрии г. Грозного ***Дакаев Р.Н.*** Директор Департамента государственных программ Минэкономтерразвития ЧР ***Такаева Л.А.*** (по согласованию) | 01.03.16 |
| 3.2.6. | Заверенные уполномоченным органом копии документов, подтверждающих наличие специализированной организации | Подпункт «е» пункта 6 Правил | Директор Департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики Минэкономтерразвития ЧР ***Садыков М.М.*** (по согласованию)Генеральный директор ООО «ТехноМедФарма» ***Грачев С.А.*** | 01.03.16 |
| 3.3. | Перечень документов, включаемых в состав заявки на предоставление субсидии по отдельным мероприятиям | В зависимости от отобранных для представления на конкурсный отбор мероприятий готовятся документы согласно пунктам 40, 46, 47, 52, 57 - 59, 65 и 68 Правил | Отдельно по каждому мероприятию | 02.02.16 – 01.05.16 |
| 4. Исходно-разрешительная документация на земельный участок под строительство объектов инновационного биофармацевтического кластера «Магнус-Грозный» |
| 4.1. | Географические координаты участка | - | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | 20.01.16 |
| 4.2. | Кадастровые паспорта | - | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | 20.01.16 |
| 4.3. | Градостроительные планы | - | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | 20.01.16 |
| 5. Документация для разработки проекта организации строительства объектов инновационного биофармацевтического кластера «Магнус-Грозный» |
| 5.1. | Подъездные пути | - наличие магистральной автодороги (шоссе) вблизи стройплощадки и расстояние до нее (в км);- ближайшая ж.д. станция, открытая для коммерческих операций и расстояние до нее(в км);- источники и порядок обеспечения строительства индустриальными строительными конструкциями, изделиями, а также полуфабрикатами и материалами (в том числе местными), расстояние перевозки, вид транспорта, состояние автодорог | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.16 |
| 5.2. | Источники обеспечения потребности в кадрах, строительных рабочих, обеспечениестроительных рабочих жильем, способы доставки рабочих на стройплощадку | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.3. | Перечень строительных машин и механизмов, имеющихся в составе парка машин заказчика, которые могут быть использованы в строительстве проектируемого объекта | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.4. | Место (наименование) отвала для временного складирования грунта, используемогов строительстве в последующем для обратной засыпки пазух котлованов зданий и сооружений, траншей инженерных коммуникаций | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.5. | Место складирования растительного грунта (торфа) | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.6. | Место (наименование) свалки излишнего грунта, не подлежащего использованию встроительстве в последующем | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.7. | Наименование карьера для доставки на стройплощадку недостающего грунта и расстояние до него | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.8. | Наличие и наименование карьеров с песком, щебнем с приведением характеристик(гранулометрический состав, объемный вес); | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.9. | Наименование и адрес свалки строительного мусора, (наличие договора прием мусора, акт замера расстояния); | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.10. | Наименование и адреса пунктов приема вторичного сырья (металлолома,отходов, подлежащих переработке - от демонтажа и от строительства), наличие договоров с вышеуказанными организациями; | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.11. | Предприятие-переработчик вторсырья, его наименование, адрес | - | Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | 20.01.16 |
| 5.12. | Возможность подключения к существующим энергосетям, а также к сетям водопровода и канализации | - | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | 20.01.16 |
| 6. Исходно-разрешительная документация, необходимая для начала разработки проектно-сметной документации |
| 6.1. | Инженерные изыскания | - геодезические- экологические- геологические | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.***Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | Февраль 2016 |
| 6.2. | Технические условия | - газоснабжение- электроснабжение- водоснабжение- водозабор с водоводом- водоотведение (стоки)- сети связи (телефон, радио, телевидение, интернет)- противопожарные мероприятия- пожарное депо- мероприятия гражданской обороны и ЧС- специальные технические условия (СТУ)- строительство подземных сооружений- съезд с автомобильной дороги. | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.*** | Февраль 2016 |
| 6.3. | Заключения | - гидрогеологическое (на проектирование скважин)- отсутствие полезных ископаемых- плодородный слой почвы- санитарно-эпидемиологическое (СЗЗ)- отсутствие подземных инженерных сетей- отсутствие боеприпасов ВОВ | Председатель Комитета имущественных и земельных отношений Мэрии г. Грозного ***Мациев А.С.*** | Февраль 2016 |
| 6.4. | Исходные данные | - полигоны утилизации твёрдых отходов- пожарное депо- автобусная остановка- климатические характеристики- фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере- перечень, наименования и очерёдность строительства объектов- архитектурно-цветовые решения- трудовые ресурсы области- проекты-аналоги- характеристики оборудования и конструкций- охранные мероприятия- противодействие терактам- мероприятия по охране окружающей среды- по организации строительства (ПОС) | Председатель Комитета городского хозяйства Мэрии г. Грозного ***Адаев Р.С-Х.***Начальник Департамента строительства и архитектуры Мэрии г. Грозного ***Ташухаджиев Н-А.Л.*** | Февраль 2016 |